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Введение.
Схема водоотведения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Южненского сельского поселения Белореченского района на 2017-2030 годы» разработана на основе Генерального плана Южненского сельского поселения Белореченского района (далее – Генеральный план).

Генеральный план утвержден решением Совета Южненского сельского поселения Белореченского района № 82 от 29 марта 2011года.

Внесение изменений в Генеральный план Южненского сельского поселения Белореченского района выполнена ООО «ПроекИнжТеррПланирование»» на основании муниципального контракта от 07.04.2015 г. №б\н по заданию администрации Южненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

Схема водоотведения Южненского сельского поселения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Южненского сельского поселения Белореченского района на 2017-2030 годы» разработана с использованием материалов:

- «Схемы территориального планирования Белореченский район»;
- исходных данных предоставленных сельским поселением.
Актуализация данного документа основывается на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов:

1. Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
4. Указа Президента от 04 июня 2008 года № 889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные параметры развития определены Генеральным планом и перечисленными программными документами, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водопроводно- канализационного хозяйства (далее ВКХ) Южненского сельского поселения. Основные цели развития системы водоотведения:
- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки т.к. централизованное водоотведение сточных вод в Южненском сельском поселении предусматривает охрану окружающей среды.
Основные задачи программы развития системы водоотведения:
- строительство централизованной системы водоотведения на территориях Южненского сельского поселения, с введением новых передовых технологий;
- сброс сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков в соответствии с требованиями «Перечня рыбо-хозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.
Схемой предусмотрено:
- подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;
- строительство сетей водоотведения;
- строительство Канализационных насосных станций (КНС);

- строительство Очистных сооружений канализации (ОСК);

- соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;
- автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.
I. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения
Объекты водоотведения в административных границах Южненского сельского поселения включают в себя участок самотечного канализационного коллектора диаметром 200мм. и приемной емкости накопителя. Дальнейшая утилизация сточных вод производится путем вывоза стоков ассенизаторскими машинами, на ОСК города Белореченск.

Перекачивающие канализационные насосные станции (далее - КНС), системы очистки воды в составе канализационных очистных сооружений (далее – КОС) на территории Южненского сельского поселения не предусмотрены
Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения, а также вывоз стоков, на территории Южненского сельского поселения, осуществляет ООО «Водоснабжение и канализация» (ООО «ВиК»).
Централизованной системой канализации обеспечена только часть поселка Заречный. В основном отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТКО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.
Сбор и утилизацию сточных вод путем вывоза ассенизаторскими машинами, на территории Южненского сельского поселения, осуществляет ООО «Водоснабжение и канализация»
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование системы водоотведения Южненского сельского поселения проводилось:

- анализом исходных данных, полученных от ООО «Водоснабжение и канализация» о техническом состоянии и рабочей характеристики объектов водоотведения;
- анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

- сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Водоснабжение и канализация» установлено, что территория индивидуальной жилой застройки Южненского сельского поселения централизованной сетью водоотведения не обеспечена.
ООО «Водоснабжение и канализация» предоставляет ассинезаторские машины для вывоза сточных вод с территорий частной застройки.
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Согласно определению, данному в постановлении Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Согласно определению, данному в Федеральном законе от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В настоящее время, в системе водоотведения Южненского сельского поселения сложилась одна технологическая зона централизованного водоотведения. Данная технологическая зона эксплуатируется и обслуживается ООО»ВиК».
ООО «ВиК» на территории Южненского сельского поселения осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод из септиков в районах жилой застройки, вывозом на полигон ТКО.

Исходя из выше изложенного следует, на территории Южненского сельского поселения сложились следующие эксплуатационные зоны:

· Территория поселка Южный – нецентрализованное водоотведение;
· Территория поселка Новый – нецентрализованное водоотведение;
· Территория поселка Заречный – централизованное и нецентрализованное водоотведение.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

По причине отсутствия ОСК на территории Южненского сельского поселения технической возможности утилизации осадков сточных вод не предусмотрено.
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Технологическая зона системы централизованного водоотведения Южненского сельского поселения эксплуатируется в полном комплексе.

Система водоотведения в Южненском сельском поселении, самотечная, состоят из участка, работающего в самотечном режиме, и приемной емкости сточных вод. Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун. Диаметр трубопровода –200 мм, общая протяженность канализационных сетей составляет 1 км.
Сети водоотведения имеют высокую степень износа. По информации представленной ООО «ВиК» аварийных ситуаций на них не происходило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации.
В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по причине образования газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.) в связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод, образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год.

Вывод:

Не все объекты централизованной системы водоотведения находятся в исправном рабочем состоянии пригодном для нормальной эксплуатации. Приемная емкость расположенные на территории поселка Заречный находятся в удовлетворительном состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Канализационная сеть обеспечивающая отвод сточных вод имет высокую степень износа. Дальнейшая эксплуатация не представляется возможной.

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

На территории Южненского сельского поселения сброс сточных вод производится в выгребные ямы. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен. На сегодняшний день по сроку службы и стоимости оправдана прокладка трубопроводов из полимерных труб. Полипропиленовые трубы обладают рядом характеристик, которые позволили им занять лидирующие позиции в мировой промышленности. 

Самые важные из них:
- отсутствие коррозии и осадка (не подвержены внутренним зарастаниям);

- простота монтажа;

- расчетная продолжительность использования в трубопроводах от 50 до 100 лет; 

- выдерживают большое давление в сети;

- благодаря эластичности материала, вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их;
- имеют малый вес.
Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в северной части поселка Южный;

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в северо-восточной части поселка Южный;

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в восточной части поселка Заречный;

- строительство канализационно насосных станций (КНС) в количестве 10 сооружений;

- автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей;

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружениях системы водоотведения;

- соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;
- развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

В ходе оценки безопасности системы водоотведения Южненского сельского поселения было выявлено:
1. Безопасность. 

Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

2. Надежность. 

На объектах системы водоотведения аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

3. Управляемость. 

Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ООО «ВиК» в строгом соответствии с правилами эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

По причине отсутствия ОСК на территории Южненского сельского поселения, сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду не производится.
При выборе наилучшего проекта системы водоотведения населенного пункта, кроме учета технико-экономических показателей, необходимо принимать во внимание ущерб, который будет наноситься окружающей среде, а именно, речь идет о загрязнении водных объектов бытовыми стоками. Поэтому на стадии полной очистки показатели должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:
БПКполн - до 3,0 мг/л; 

- взвешенные вещества - до 3,0 мг/л; 

- азот аммонийный (NH4 → N) - до 0,39 мг/л; 

- азот нитритов (NО3 → N) - до 0,02 мг/л; 

- азот нитратов (NО2 → N) - до 9,1 мг/л; 

- фосфаты (РО4) - до 0,2 мг/л; 

- нефтепродукты - до 0,05 мг/л;
- ПАВ - до 0,1мг/л.
1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На большей часть территории Южненского сельского поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения. Зоны нецентрализованного водоотведения сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют индивидуальные выгребы и септики.
К территориям нецентрализованного водоотведения относятся поселок Южный, поселок Новый, большая часть поселка Заречный.
1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

Основываясь на исходных данных предоставленных ООО «ВиК», а также анализа материалов собранных при актуализации схемы водоотведения, был выявлен ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения на территории Южненского сельского поселения:

- сети водоотведения имеют высокую степень износа. В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды;

- Емкость, осуществляющая прием сточных вод с территории многоквартирной застройки поселка Заречный, изношена на 50% и требует модернизации.

II. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

По причине отсутствия КОС, на территории Южненского сельского поселения баланс поступления сточных вод по технологической зоне централизованного водоотведения ООО «ВиК» не производится.
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории Южненского сельского поселения организована одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков. 

Дождевая канализация на территории Южненского сельского поселения не предусмотрена.

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы централизованного водоотведения, через щели в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения неорганизованный сток попадает столь малых количествах, что им можно пренебречь.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Исходя из анализа исходных данных, предоставленных ООО «ВиК», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на территории Южненского сельского поселения приборов учета сточных вод не предусмотрено.

Расчет поступления сточных вод производится по приборам учета воды, либо расчетным методом, с учетом нормативов потребления коммунальных услуг.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Предоставить ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, не представляется возможным т.к. в Южненском сельском поселении эксплуатацию сетей и сооружений осуществляет ООО «ВиК» лишь с 2016 г. В более ранний период учет поступления стоков в систему централизованного водоотведения не велся, либо не известен.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа

Исходя из анализа Генерального плана Южненского сельского поселения, а также данных предоставленных администрацией, видно, что в административных границах Южненского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числе жилых домов объекты жилищного фонда, объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения.
Сценарий развития Южненского сельского поселения, определен исходя из приростов численности населения и приростов площадей строительных фондов на территории Южненского сельского поселения.
Данные по численности населения представлены в таблице 1.
Таблица 1.

	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел (2017г.)
	Численность населения, чел

(2030г.)

	поселок Южный
	3455
	4380

	поселок Новый
	744
	840

	поселок Заречный
	2663
	2785

	Южненское сельское поселение
	6770
	8005


Данные о приросте объектов строительных фондов Южненского сельского поселения, представлены в таблице 2.
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	п. Южный
	п. Заречный
	п. Новый

	
	
	
	2015 г.
	2030 г.
	2015 г.
	2030 г.
	2015 г.
	2030 г.

	Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения



	1. 
	Детские дошкольные учреждения
	место
	0
	146
	44
	135
	55
	55

	2. 
	Общеобразовательные школы
	место
	450
	450
	300
	300
	0
	0

	3. 
	Поликлиники, (медицинские центры)
	пос. в смену
	50
	93
	35
	51
	10
	15

	4. 
	Аптека
	Учрежд.
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	5. 
	Станция скорой медицинской помощи
	Авто.
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	6. 
	Учреждения клубного типа
	место
	150
	511
	100
	418
	60
	126

	7. 
	Библиотеки
	учрежд.
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	8. 
	Спортивные залы
	м2 пола
	135,7
	357,35
	0
	0
	0
	0

	9. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	10400
	10400
	3000
	5429
	4000
	4000

	10. 
	Предприятия розничной торговли
	м2 т.пл.
	443
	1531,5
	165
	836
	85
	252

	11. 
	Предприятия общественного питания
	пос. мест
	78
	204
	10
	111
	0
	34

	12. 
	Предприятия бытового обслуживания населения - всего
	раб. мест
	10
	36
	0
	19
	0
	6

	13. 
	Гостиницы – всего
	мест
	7
	31
	0
	0
	0
	0

	14. 
	Прачечные
	кг белья в смену
	0
	102,0
	0
	0
	0
	0

	15. 
	Химчистка
	кг белья в смену
	0
	11,7
	0
	0
	0
	0

	16. 
	Бани
	мест
	0
	51
	0
	0
	0
	0

	17. 
	Отделение связи
	опер. место
	1
	4
	1
	1
	0
	1

	18. 
	Отделение банка
	опер. место
	1
	1
	0
	1
	0
	1


В Южненском сельском поселении подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоотведения, включающий в себя:
· подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;
· строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективной и существующей частной застройки поселения;

· строительство КНС;

· строительство ОСК;

· соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

· автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.
Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Перспективный баланс водоотведения рассчитан на максимальное суточное водопотребление согласно нормативам потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным:

-160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Расчет системы водоотведения произведен в зависимости от удельного суточного расхода потребления воды.
При расчетах использован коэффициент сезонности- 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества учитываем -25% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Таблица №3. Прогнозный баланс отведения воды поселок Южный.

	Наименование потребителей
	Современное состояние
	на 1-ю очередь строительства
	Расчетный срок 2030г.

	
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел.
	коэф. сезонности
	водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел.
	коэф. сезонности
	водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел. 
	Среднесуточный расход, м3/сут
	коэф.сезонности
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3/год

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	160
	3455
	1,1
	608,1
	160
	3855
	1,1
	678,5
	160
	4380
	700,8
	1,1
	770,9
	281371,2

	Итого:
	 
	3455
	
	608,1
	 
	3855
	
	678,5
	 
	4380
	700,8
	
	770,9
	281371,2

	Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов)
	10%
	 
	
	60,8
	10%
	 
	
	67,8
	10%
	 
	70,08
	
	77,1
	28137,1

	Детские дошкольные учреждения
	75
	0
	
	0,0
	75
	146
	
	12,0
	75
	146
	11,0
	
	12,0
	4396,425

	Общеобразовательные школы
	10
	450
	
	5,0
	10
	450
	
	5,0
	10
	450
	4,5
	
	5,0
	1806,75

	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	13
	50
	
	0,7
	13
	50
	
	0,7
	13
	93
	1,2
	
	1,3
	485,4135

	Спортивные залы общего пользования
	3
	135,7
	
	0,4
	3
	136
	
	0,4
	3
	357,35
	1,1
	
	1,2
	430,428075

	Предприятия общественного питания
	12
	78
	
	1,0
	12
	100
	
	1,3
	12
	204
	2,4
	
	2,7
	982,872

	Бани
	290
	0
	
	0,0
	290
	0
	
	0,0
	290
	51
	14,8
	
	16,3
	5938,185

	Прачечные
	75
	0
	
	0,0
	75
	102
	
	8,4
	75
	102
	7,7
	
	8,4
	3071,475

	Химчистки
	75
	0
	
	0,0
	75
	12
	
	1,0
	75
	11,7
	0,9
	
	1,0
	352,31625

	Гостиницы
	200
	7
	
	1,5
	200
	7
	
	1,5
	200
	31
	6,2
	
	6,8
	2489,3

	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	25%
	 
	
	152,0
	25%
	 
	
	169,6
	25%
	 
	175,2
	
	212,0
	70342,8

	ВСЕГО:
	 
	3455
	
	829,59
	 
	3855
	
	946,3
	 
	4380
	995,78
	
	1114,63
	399804,28


Таблица №4. Прогнозный баланс отведения воды поселок Новый.
	Наименование потребителей
	Современное состояние
	на 1-ю очередь строительства
	Расчетный срок  2030г.

	
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел.
	коэф. сезонности
	водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел.
	коэф. сезонности
	водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел. 
	Среднесуточный расход, м3/сут
	коэф.сезонности
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3/год

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	160
	744
	1,1
	130,9
	160
	800
	1,1
	140,8
	160
	840
	134,4
	1,1
	147,8
	53961,6

	Итого:
	 
	744
	
	130,9
	 
	800
	
	140,8
	 
	840
	134,4
	
	147,8
	53961,6

	Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов)
	10%
	 
	
	13,1
	10%
	 
	
	14,1
	10%
	 
	13,44
	
	14,8
	5396,2

	Детские дошкольные учреждения
	75
	55
	
	4,5
	75
	55
	
	4,5
	75
	55
	4,1
	
	4,5
	1656,2

	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	13
	10
	
	0,1
	13
	10
	
	0,1
	13
	15
	0,195
	
	0,2
	78,3

	Предприятия общественного питания
	12
	0
	
	0,0
	12
	0
	
	0,0
	12
	34
	0,4
	
	0,4
	163,8

	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	25%
	 
	
	32,7
	25%
	 
	
	35,2
	25%
	 
	33,6
	
	40,7
	13490,4

	ВСЕГО:
	 
	744
	
	181,45
	 
	800
	
	194,8
	 
	840
	186,17
	
	208,48
	74746,45


Таблица №5. Прогнозный баланс отведения воды поселок Заречный.
	Наименование потребителей
	Современное состояние
	на 1-ю очередь строительства
	Расчетный срок  2030г.

	
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел.
	коэф. сезонности
	водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел.
	коэф. сезонности
	водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	количество потребителей, чел. 
	Среднесуточный расход, м3/сут
	коэф.сезонности
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3/год

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	160
	2663
	1,1
	468,7
	160
	2715
	1,1
	477,8
	160
	2785
	445,6
	1,1
	490,2
	178908,4

	Итого:
	 
	2663
	 
	468,7
	 
	2715
	 
	477,8
	 
	2785
	445,6
	 
	490,2
	178908,4

	Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов)
	10%
	 
	 
	46,9
	10%
	 
	 
	47,8
	10%
	 
	44,56
	 
	49,0
	17890,8

	Детские дошкольные учреждения
	75
	44
	 
	3,6
	75
	44
	 
	3,6
	75
	135
	10,1
	 
	11,1
	4065,2

	Общеобразовательные школы
	10
	300
	 
	3,3
	10
	300
	 
	3,3
	10
	300
	3
	 
	3,3
	1204,5

	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	13
	35
	 
	0,5
	13
	35
	 
	0,5
	13
	51
	0,7
	 
	0,7
	266,2

	Предприятия общественного питания
	12
	10
	 
	0,1
	12
	50
	 
	0,7
	12
	111
	1,332
	 
	1,5
	534,8

	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	25%
	 
	 
	117,2
	25%
	 
	 
	119,5
	25%
	 
	111,4
	 
	134,8
	44727,1

	ВСЕГО:
	 
	2663
	 
	640,29
	 
	2715
	 
	653,2
	 
	2785
	616,68
	 
	690,60
	247597,02


III. Прогноз объема сточных вод
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Южненского сельского поселения небыли предоставлены либо отсутствуют.
Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам Южненского сельского поселения представлены в таблице 7.
Таблица 7.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Современное состояние
	на 1-ю очередь строительства
	Расчетный срок 2030г.

	Поселок Южный

	абоненты группы «население»
	тыс.м3 /год
	0
	247,65
	281,38

	абоненты группы «бюджетные организации»
	тыс.м3 /год
	0
	6,6
	7,11

	абоненты группы «прочие»
	тыс.м3 /год
	0
	3,97
	10,76

	абоненты группы «производственные объекты»
	тыс.м3 /год
	0
	151,76
	180,59


	Поселок Новый

	абоненты группы «население»
	тыс.м3 /год
	0
	51,39
	53,95

	абоненты группы «бюджетные организации»
	тыс.м3 /год
	0
	1,67
	1,7

	абоненты группы «прочие»
	тыс.м3 /год
	0
	0
	0,14

	абоненты группы «производственные объекты»
	тыс.м3 /год
	0
	12,84
	14,85

	Поселок Заречный

	абоненты группы «население»
	тыс.м3 /год
	н/д
	174,39
	178,92

	абоненты группы «бюджетные организации»
	тыс.м3 /год
	н/д
	33,8
	33,8

	абоненты группы «прочие»
	тыс.м3 /год
	н/д
	0,25
	0,54

	абоненты группы «производственные объекты»
	тыс.м3 /год
	н/д
	43,60
	49,20


3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящее время в Южненском сельском поселении сложилась следующая структура системы водоотведения, состоящая из эксплуатационных и технологических зон.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения Южненского сельское поселение сложилась одна технологическая зона централизованного водоотведения, включающая в себя объекты централизованного водоотведения поселка Заречный.

Также в Южненском сельском поселении сложилось три эксплуатационных зоны нецентрализованного водоотведения:

· Территория поселка Южный – нецентрализованное водоотведение;
· Территория поселка Новый – нецентрализованное водоотведение;
· Территория поселка Заречный – нецентрализованное водоотведение.
ООО «ВиК» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий населенных пунктов Южненского сельского поселения, путем вывоза стоков ассенизаторскими машинами.
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетный расход сточных вод по группам потребителей Южненского сельского поселения с разбивкой на этапы до 2030 г. представлен в таблице 7 настоящего документа.

Показатели производственной мощности существующих и планируемых к строительству очистных сооружений Южненского сельского поселения представлены в таблице 8.
Таблица 8.
	Наименование показателя
	Современное состояние
	на 1-ю очередь строительства 2021г.
	Расчетный срок 2030г.

	Проектируемые КОС в северной части поселка Южный
	Проектная производительность КОС, м3 /сут.
	0
	380,0
	380,0

	
	Максимальный суточный приток стоков м3 /сут.
	0
	316,1
	378,7

	Проектируемые КОС в северо-восточной части поселка Южный
	Проектная производительность КОС, м3 /сут.
	0
	950,0
	950,0

	
	Максимальный суточный приток стоков м3 /сут.
	0
	667,5
	943,2

	Проектируемые КОС поселка Заречный
	Проектная производительность КОС, м3 /сут.
	0
	850,0
	850,0

	
	Максимальный суточный приток стоков м3 /сут.
	0
	789,0
	844,0


Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строительству ОСК Южненского сельского поселения с разбивкой на этапы до 2030г. представлен в таблице 9.
Таблица 9.
	Проектируемые КОС в северной части поселка Южный
	Наименование показателя
	Современное состояние
	на 1-ю очередь строительства 2021г.
	Расчетный срок 2030г.

	
	Проектная производительность ОСК, м3 /сут.
	0
	380,0
	380,0

	
	Максимальный суточный приток стоков м3 /сут.
	0
	316,1
	378,7

	
	резерв/дефицит
	0
	63,9
	1,3

	Проектируемые КОС в северо-восточной части поселка Южный
	Проектная производительность ОСК, м3 /сут.
	0
	950,0
	950,0

	
	Максимальный суточный приток стоков м3 /сут.
	0
	667,5
	943,2

	
	резерв/дефицит
	0
	282,2
	6,8

	Проектируемые КОС поселка Заречный
	Проектная производительность ОСК, м3 /сут.
	0
	850,0
	850,0

	
	Максимальный суточный приток стоков м3 /сут.
	0
	789,0
	844,0

	
	резерв/дефицит
	0
	60,0
	6,0


Для удовлетворения потребности населения Южненского сельского поселения в услугах водоотведения в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений:

- в северной части поселка Южный;
- в северо-восточной части поселка Южный;

- в восточной части поселка Заречный.
3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

По причине отсутствия на территории Южненского сельского поселения канализационно-насосных станций не возможно представить анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы производственной мощности предлагаемых к строительству очистных сооружений в Южненском сельском поселении на расчетный срок схемы водоотведения, до 2030 г. приведены в таблице 9. Расчеты показывают, что для удовлетворения потребности населения Южненского сельского поселения в услугах водоотведения в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений.
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство очистных сооружений канализации (ОСК):

- в северной части поселка Южный;

- в северо-восточной части поселка Южный;

- в восточной части поселка Заречный.

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Схемой водоотведения Южненского сельского поселения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2030 г. В них входят:

- улучшение экологической ситуации на территории Южненского сельского поселения;

- создание условий для комфортного проживания населения;

- новое строительство сетей и объектов централизованного водоотведения с целью обеспечения надежности;
- удовлетворение растущего спроса на услуги водоотведения;

Перечень основных мероприятий приведен в главе 4.2.

Согласно определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения Южненского сельского поселения представлены в разделе VII.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Состав основных мероприятий реализации схем водоотведения с разбивкой по годам основывается на анализе Генерального плана, а также данных предоставленных администрацией Южненского сельского поселения Белореченского района. Согласно данным в административных границах Южненского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числе жилых домов объектов жилищного фонда, объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения. 
В целях удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологической ситуации на территории Южненского сельского поселения схемой водоотведения предлагается реализовать мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения. Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения на территории Южненского сельского поселения представлен в таблице 10.
Таблица 10.
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации

	Мероприятия направленные на подключение новых абонентов

	1. Строительство

	Строительство объектов водоотведения

	п. Южный

	1. 
	Строительство КОС в северо-восточной части поселка Южный
	2018-2019

	2. 
	Строительство КОС в северной части поселка Южный
	2027

	3. 
	Строительство ГКНС
	2020

	4. 
	Строительство КНС-3
	2021

	5. 
	Строительство КНС-2
	2022

	6. 
	Строительство КНС-1
	2021

	7. 
	Строительство КНС-6
	2027

	п. Новый

	8. 
	Строительство КНС-5
	2027

	9. 
	Строительство КНС-4
	2027

	п. Заречный

	10. 
	Строительство КОС в восточной части поселка Южный
	2022-2024

	11. 
	Строительство ГКНС
	2024

	12. 
	Строительство КНС-1
	2025

	13. 
	Строительство КНС-2
	2025

	14. 
	Строительство КНС-3
	2028

	Реконструкция сетей водоотведения

	п. Заречный

	15. 
	Реконструкция самотечного коллектора Ø 200, L=520 м.
	2018

	Строительство сетей водоотведения

	п. Южный

	16. 
	Напорный коллектор от ГКНС до КОС 2×Ø 200, L=2000 м.
	2020

	17. 
	ул. Садовая от ГКНС  до ул. Чайковского Ø 300, L=140 м.
	2020

	18. 
	ул. Чайковского от ул. Садовая до ул. Зеленая Ø 300, L=340 м.
	2020

	19. 
	ул. Зеленая от ул. Школьная до ул. Чайковского Ø 300, L=155 м.
	2020

	20. 
	ул. Чайковского от ул. Луговая до ул. Зеленая Ø 200, L=955 м.
	2020

	21. 
	ул. Садовая от ул. Чайковского до ул. Советская Ø 200, L=445 м.
	2020

	22. 
	ул. Колхозная от ул. Советская до ул. Садовая Ø 200, L=330 м.
	2020

	23. 
	ул. Советская от ул. Садовая до ул. Чайковского Ø 200, L=710 м.
	2020

	24. 
	пер. Б/Н от ул. Садовая до ул. Советская Ø 200, L=165 м.
	2020

	25. 
	пер. Б/Н от ул. Подгорная до ул. Советская Ø 200, L=130 м.
	2020

	26. 
	ул. Подгорная Ø 200, L=790 м.
	2020

	27. 
	ул. Лейтенанта Григорьева Ø 200, L=365 м.
	2020

	28. 
	ул. Нагорная Ø 200, L=815 м.
	2020

	29. 
	Напорный коллектор от КНС 3 2×Ø 160, L=355 м.
	2020

	30. 
	ул. Лесная от ул. Школьная до КНС 3 Ø 250, L=150 м.
	2021

	31. 
	ул. Школьная до ул. Лесная Ø 250, L=615 м.
	2021

	32. 
	ул. Лесная от ул. Кубанская до КНС 3 Ø 200, L=500 м.
	2021

	33. 
	ул. Полевая до ул. Лесная Ø 200, L=270 м.
	2021

	34. 
	ул. Подгорная от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=180 м.
	2021

	35. 
	ул. Комсомольскаяот ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=265 м.
	2021

	36. 
	ул. Короткая от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=270 м.
	2021

	37. 
	ул. Вишневая до ул. Шоссейная Ø 200, L=300 м.
	2021

	38. 
	пер. Шоссейный до ул. Шоссейная Ø 200, L=340 м.
	2021

	39. 
	ул. Шоссейная до пер. Шоссейный Ø 200, L=160 м.
	2021

	40. 
	ул. Шоссейная от пер. Узкий до ул. Вишневая Ø 200, L=175 м.
	2021

	41. 
	ул. Шоссейная от ул. Южная до пер. Шоссейный Ø 200, L=565 м.
	2021

	42. 
	пер. Восточный Ø 200, L=200 м.
	2021

	43. 
	ул. Спортивная Ø 200, L=575 м.
	2021

	44. 
	ул. Юности Ø 200, L=715 м.
	2021

	45. 
	ул. Лесная Ø 200, L=180 м.
	2021

	46. 
	ул. Полевая Ø 200, L=475 м.
	2021

	47. 
	пер. Узкий Ø 200, L=180 м.
	2021

	48. 
	ул. Школьная от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=135 м.
	2021

	49. 
	ул. Комарова от ул.Шоссейная до ул. Спортивная Ø 200, L=475 м.
	2021

	50. 
	ул. Кубанская от ул. Спортивная до ул. Лесная Ø 200, L=155 м. 
	2021

	51. 
	Напорный коллектор от КНС 2 2×Ø 140, L=640 м.
	2022

	52. 
	ул. Школьная от ул. Ленина до ул. КНС 2 Ø 200, L=520 м.
	2022

	53. 
	ул. Ленина от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=250 м.
	2022

	54. 
	ул. Чапаева от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=250 м.
	2022

	55. 
	ул. Луговая от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=275 м.
	2022

	56. 
	ул. Буденного от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=260 м.
	2022

	57. 
	ул. Школьная от ул. Ясная до КНС 2 Ø 200, L=1215 м.
	2022

	58. 
	ул. Запрудная Ø 200, L=185 м.
	2022

	59. 
	ул. Строителей от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=260 м.
	2022

	60. 
	ул. Гагарина до ул. Школьная Ø 200, L=235 м.
	2022

	61. 
	ул. Дружбы Ø 200, L=350 м.
	2022

	62. 
	ул. Вольная Ø 200, L=285 м.
	2022

	63. 
	ул. Олимпийская Ø 200, L=990 м.
	2022

	64. 
	ул. Молодежная Ø 200, L=290 м.
	2022

	65. 
	Напорный коллектор от КНС 1 2×Ø 80, L=195 м.
	2022

	66. 
	ул. Гагарина до КНС 1 Ø 200, L=1150 м.
	2022

	67. 
	ул. Кубанская от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=330 м.
	2023

	68. 
	ул. Южная от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=365 м.
	2023

	69. 
	Прочие сети самотечной канализации Ø 200, L=1480 м.
	2023

	70. 
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в восточной  части поселка Южный Ø 200, L=2190 м.
	2030

	71. 
	Напорный коллектор от КНС 6 2×Ø 140, L=1575 м.
	2029

	72. 
	ул. Заречная  до КНС 6 Ø 200, L=495 м.
	2029

	73. 
	ул. Парковая до ул. Заречная Ø 200, L=420 м.
	2029

	74. 
	ул. Переездная от ул. Центральная до ул. Заречная Ø 200, L=225 м.
	2029

	75. 
	ул. Центральная до ул. Переездная Ø 200, L=620 м.
	2029

	76. 
	ул. Новая до КНС 6 Ø 200, L=905 м.
	2029

	77. 
	ул. Международная до у. Новая Ø 200, L=815 м.
	2029

	п. Новый

	78. 
	Напорный коллектор от КНС 5 2×Ø 125, L=905 м.
	2027

	79. 
	ул. Калинина от ул. Ленина до КНС 5 Ø 200, L=555 м. 
	2028

	80. 
	ул. Казачья до КНС 5 Ø 200, L=435 м.
	2028

	81. 
	ул. Железнодорожная до ул. Калинина Ø 200, L=335 м.
	2028

	82. 
	ул. Ленина до ул. Калинина Ø 200, L=410 м.
	2028

	83. 
	ул. Садовая Ø 200, L=270 м.
	2028

	84. 
	ул. Б/Н от ул. Садовая до ул. Калинина Ø 200, L=250 м.
	2028

	85. 
	Напорный коллектор от КНС 4 2×Ø 80, L=135 м.
	2028

	86. 
	ул. Малая от ул. Ленина до КНС 4 Ø 200, L=190 м.
	2028

	87. 
	ул. Ленина до ул. Малая Ø 200, L=355 м.
	2028

	88. 
	ул. Спортивная до ул. Ленина Ø 200, L=250 м.
	2028

	89. 
	ул. Запрудная до ул. Ленина Ø 200, L=100 м.
	2028

	90. 
	ул. Есенина Ø 200, L=325 м.
	2028

	91. 
	Прочие сети самотечной канализации Ø 200, L=1070 м.
	2028

	92. 
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на первую очередь  в северо-восточной части поселка Новый Ø 200, L=340 м.
	2030

	93. 
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в северной  части поселка Новый Ø 200, L=490 м.
	2030

	п. Заречный

	94. 
	Напорный коллектор от ГКНС до КОС 2×Ø 150, L=160 м.
	2023

	95. 
	ул. Танкистов от ул. Комарова до ГКНС Ø 300, L=280 м.
	2023

	96. 
	ул. Комарова до ул. Танкистов Ø 200, L=705 м.
	2023

	97. 
	ул. Танкистов от ул. Вишневая до ул. Комарова Ø 200, L=160 м.
	2023

	98. 
	ул. Вишневая до ул. Танкистов Ø 200, L=695 м.
	2023

	99. 
	ул. Советская Ø 200, L=675 м.
	2023

	100. 
	Напорный коллектор от КНС 2 2×Ø 100, L=525 м.
	2023

	101. 
	ул. Клубная от ул. Вишневая до КНС 2 Ø 200, L=430 м.
	2025

	102. 
	ул. Клубная Ø 200, L=230 м.
	2025

	103. 
	ул. Полевая Ø 200, L=970 м.
	2025

	104. 
	ул. Цветочная Ø 200, L=325 м.
	2025

	105. 
	ул. Светлая Ø 200, L=690 м.
	2025

	106. 
	ул. Казачья Ø 200, L=495 м. 
	2025

	107. 
	ул. Танкистов от КНС 1  до ул. Вишневая Ø 200, L=590 м.
	2025

	108. 
	Напорный коллектор от КНС 1 2×Ø 100, L=115 м.
	2025

	109. 
	ул. Зеленая от ул. Мостовая до КНС 1 Ø 200, L=935 м.
	2025

	110. 
	ул. Дальняя до ул. Зеленая Ø 200, L=590 м.
	2025

	111. 
	ул. Мостовая Ø 200, L=1115 м.
	2025

	112. 
	ул. Веселая Ø 200, L=505 м.
	2025

	113. 
	ул. Лазурная Ø 200, L=575 м.
	2025

	114. 
	ул. Абрикосовая Ø 200, L=275 м.
	2026

	115. 
	ул. Садовая Ø 200, L=360 м.
	2026

	116. 
	Ул. Привольная Ø 200, L=660 м.
	2026

	117. 
	пер. Заречный Ø 200, L=155 м.
	2026

	118. 
	ул. Казачья Ø 200, L=175 м.
	2026

	119. 
	ул. Тихая Ø 200, L=630 м.
	2026

	120. 
	ул. Рябиновая Ø 200, L=210 м
	2026

	121. 
	ул. б/н от ул. Привольная до ул. Танкистов Ø 200, L=615 м.
	2026

	122. 
	ул. Фельдшера Вартаняна Ø 200, L=470 м
	2026

	123. 
	ул. Яблочная Ø 200, L=460 м
	2026

	124. 
	пер. Солнечный Ø 200, L=490 м.
	2026

	125. 
	ул. Свободы Ø 200, L=435 м
	2026

	126. 
	Самотечные сети на территории садоводческого объединения в восточной части поселка Заречный Ø 200, L=900м.
	2027

	127. 
	ул. Луговая Ø 200, L=280 м.
	2026

	128. 
	ул. Новая Ø 200, L=520 м.
	2026

	129. 
	Напорный коллектор от КНС 3 2×Ø 125, L=1590 м.
	2026

	130. 
	ул. Комарова от ул. Танкистов до КНС 3 Ø 200, L=1585 м.
	2026

	131. 
	ул. Комарова с северной стороны населенного пункта Ø 200, L=435 м.
	2029

	132. 
	пер. Матвеевский Ø 200, L=200 м.
	2028

	133. 
	ул. Солнечная Ø 200, L=710 м.
	2028

	134. 
	ул. Яблочная  Ø 200, L=280 м.
	2028

	135. 
	Прочие сети самотечной канализации Ø 200, L=780 м.
	2028

	136. 
	ул. Светлая от ул. Комарова до ул. Солнечная Ø 200, L=480м..
	2028

	137. 
	ул. Терешковой Ø 200, L=415 м.
	2028

	138. 
	ул. Шишкина Ø 200, L=485 м.
	2028

	139. 
	ул. Мичурина Ø 200, L=485 м.
	2028

	140. 
	ул. Садовая Ø 200, L=485 м.
	2028

	141. 
	ул. Солнечная Ø 200, L=400 м.
	2028

	142. 
	ул. Луговая Ø 200, L=480 м.
	2028

	143. 
	пер. Узкий Ø 200, L=315 м.
	2030

	144. 
	ул. Весенняя Ø 200, L=460 м.
	2030

	145. 
	ул. Приречная Ø 200, L=315 м.
	2030

	146. 
	пер. Малый Ø 200, L=350 м.
	2030

	147. 
	ул. б/н на участке перспективной застройки в центральной части поселка Заречный Ø 200, L=470м.
	2030

	148. 
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в центральной  части поселка Заречный Ø 200, L=800 м.
	2030

	149. 
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в северо-восточной части поселка Заречный Ø 200, L=1005 м.
	2030


4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки, поселка Южный, а также перекачки стоков со всех остальных КНС в центральной части поселка Южный, схемой запланировано строительство ГКНС производительностью 950 м3/сут. Техническим обоснованием для строительства ГКНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

2. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Южненского сельского поселения, на территории поселка Южный, схемой запланировано строительство канализационных насосных станций в количестве 4 сооружений. Место положение объектов отображено в графических материалах, приложение к схеме. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

3. На территории поселка Южный централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в 2020-2030гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 10. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.
4. В северо-восточной части поселка Южный для очистки стоков и улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков, производительностью 950 м3/сут. Техническим обоснованием строительства новых КОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.
5. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Южненского сельского поселения, на территории поселка Новый, схемой запланировано строительство канализационных насосной станций в количестве 2 сооружения. Место положение объектов отображено в графических материалах, приложение к схеме. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

6. На территории поселка Новый централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в 2027-2030гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 10. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.
7. В северной части поселка Южный для очистки стоков из поселка Новый и северной части поселка Южный, а также для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков, производительностью 380 м3/сут. Техническим обоснованием строительства новых КОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.
8. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Южненского сельского поселения, на территории поселка Заречный, схемой запланировано строительство ГКНС. Место положение объекта отображено в графических материалах, приложение к схеме. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

9. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Южненского сельского поселения, на территории поселка Заречный, схемой запланировано строительство канализационных насосных станций в количестве 3 сооружений. Место положение объектов отображено в графических материалах, приложение к схеме. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

10. На территории поселка Заречный централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2025-2030 гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 10. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.
11. На территории поселка Заречный для очистки стоков и улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков, производительностью 850 м3/сут. Техническим обоснованием строительства новых КОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.
Описание принципа технологии оссв
Очистная станция для хозяственно-бытовых сточных вод из жилого комплекса.

Очистная станция сточных вод (ОССВ) решается как механическо-биологическая система циркуляционной активации, нитрификация, синхронная денитрификация, аноксический селектор и регенерация ила. Активация низкогрузовая с долгим промежутком времени и аэробной стабилизацией ила. Иловое хозяйство решается системой аэробной стабилизации.

Высокое качество очищенных сточных вод, отвечающее действующим требованиям и нормам.

Две отдельные линии биологической системы. Объект ОССВ снабжен принудительной вентиляцией воздуха. Отвод и очистка воздуха проводится через дезодирующие биофильтры. Насосная станция на входе. Насосы на входе в ОССВ вычерпывают воду «до дна», т.е. погружные иловые насосы умеют работать на сухом ходу. Проходимость насоса мин. 65мм. Насосные станции оснащены на входе решетчатой корзиной с отверстиями до 35 мм. Помещен автоматический отбор проб воды на входе до ОССВ.
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Рис. 2.

Одним из самых важных показателей степени очистки воды является полная биологическая потребность в кислороде (либо БПК полн.). Согласно санитарным нормам данный показатель биологической очистки сточных вод, которые предполагается сливать в водоемы, не должен быть выше 3 мг/л при температуре +20 градусов.

Другими словами, в одном литре очищенной сточной воды должно быть меньше 3 мг кислорода для окисления остальных загрязнений.

Промышленность предлагает также очистные сооружения сточных вод выполненые из полипропилена, они надежны в работе и долговечны, поскольку корпуса электрофлотаторов, одного из лучших на сегодняшний день пластиков, обладают высокой механической износостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам и перепадам температур. Корпуса мембранных модулей выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, способны выдержать высокое давление, и являются стойкими в агрессивных химических средах. Наличие вытяжных зонтов и системы вентиляции высокой производительности позволяет безопасно вести процесс электрохимической очистки, даже при высокой концентрации в сточных водах ионов хлора.

Технологические решения и уровень автоматизации очистного комплекса учитывают дефицит эксплуатационного персонала и направлены на минимизацию человеческого фактора при обслуживании. Оборудование, предлагаемое для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, работает в автоматическом режиме, управление работой сооружений осуществляется от локальных блоков.
4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Для повышения качества водоотведения, улучшения экологической ситуации и создания условий для комфортного проживания населения на территории Южненского сельского поселения предлагается, в течение расчетного срока схемы водоотведения, реализовать основные мероприятия по строительству сооружений системы централизованной системы водоотведения.
Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения на территории станицы Южненская:
- строительство новых КОС полной биологической очистки; 
- строительство новых КНС, для перекачки стоков;

- строительство новых участков канализационных сетей для подключения существующих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей;
Все указанные выше мероприятия с указанием производительности, диаметров трубопроводов и сроков реализации мероприятий, подробно представлены в таблице 12.
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время в системе централизованного водоотведения Южненского сельского поселения системы диспетчеризации и телемеханизации не используются.

При строительстве новых объектов системы водоотведения предлагается предусмотреть автоматизацию управления режимами.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Прокладка трубопроводов для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки, производится от абонента до ближайшего участка существующей канализационной сети.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.
Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2020-2030гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 12, а также графическими материалами, приложеннми к настоящей документации. 
Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов».
4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения строительство КОС предусмотрено в существенном отдалении от жилой застройки.

Согласно Федеральному закону российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в 

таблице 11.
Таблица 11
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 /сут.

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280,0

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	а) Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) Поля орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Приблизительные границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения Южненского сельского поселения отображены в графических материалах приложениях к схеме водоотведения. При реализации мероприятий схемы водоотведения на стадии проектирования, допускается корректировка зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, с учетом перспективы застройки и экологических требований.
V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимой мерой для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта является снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, схемой водоотведения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, в каждом из населенных пунктов Южненского сельского поселения.
Реализация представленного мероприятия позволит повысить экологическую безопасность территории Южненского сельского поселения, а также окажет положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации, в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях происходит образование твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

В процессе реализации мероприятий, запланированных схемой водоотведения, предлагается осуществить ввод в эксплуатацию трех ОСК на территории Южненского сельского поселения. 
Выбор системы очистки сточных вод будет определен на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов, по согласованию с органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. 
Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.
Очистка сточных вод достаточно сложный процесс. Разделяют четыре метода очистки: механический, химический, физико-химический и биологический. 
Очистка сточных вод может вестись и комбинированным методом, т.е. включающим несколько из вышеназванных. 
Названия методов достаточно полно раскрывают их сущность: 
- механический метод удаляет относительно крупные частицы сетками, фильтрами, решетками;
- химический метод действует реагентами; 
- биологический с помощью бактерий; 
- физико-химический - метод элекроимпульного обеззараживания и доочистка с помощью ультрофиолета, ультразвука и озона. 

Основной метод, на котором основано действие всех эффективных современных очистных сооружений это биологический, хотя на различных стадиях очистки имеют место и механические и физико-химические методы. 

Химический метод, как наиболее вредный для экологии исключается полностью.
Утилизация осадков сточных вод на проектируемых очистных сооружениях будет реализована путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.
VI. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Расчет стоимости работ (в ценах 2017 года) рассчитан в соответствии с государственным укрупненным сметным нормативом НЦС 81-02-14-2017 СБОРНИК №14 «Наружные сети водоснабжения и канализации»» (Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2017 г. № 1448/пр "О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017г. №936/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» ).

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2017-2030 гг. составляет – 507,15 млн. руб., а с учетом налога на прибыль 20 % объем инвестиций составит- 607,98 млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на реализацию программы в сфере водоотведения. 

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и соответствующие научно-техническому прогрессу.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2017-2030 гг. включает в себя затраты:

- строительство очистных сооружений КОС стоимостью – 149,14 млн. руб.;
- прокладка сетей водоотведения стоимостью – 326,67 млн. руб.

- строительство КНС – 28,37 млн. руб.;
- реконструкция сетей водоотведения общей длиной – 520 м., стоимостью – 2,96 млн. руб.;

- налог на прибыль 20 % – 100,83 млн. руб.
ИТОГО: 607,98 млн. руб.
Перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений, с разбивкой по годам, представлен в таблице 12.

Таблица 12. Капитальные вложения по проектам системы водоотведения, тыс. руб.
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Всего тыс. руб.

	Мероприятия направленные на подключение новых абонентов

	Строительство объектов водоотведения

	п. Южный

	1. 
	Строительство КОС в северо-восточной части поселка Южный производительностью 950 м3/сут.
	2018-2019
	63165,02

	2.  
	Строительство КОС в северной части поселка Южный производительностью 380 м3/сут.
	2027
	28811,20

	3.  
	Строительство ГКНС производительностью 950м3/сут.
	2020
	5776,13

	4.  
	Строительство КНС-3 производительностью 680 м3/сут.
	2021
	4331,23

	5.  
	Строительство КНС-2 производительностью 390 м3/сут.
	2022
	2622,71

	6.  
	Строительство КНС-1 производительностью 95 м3/сут.
	2021
	650,83

	7.  
	Строительство КНС-6 производительностью 380 м3/сут.
	2027
	2529,71

	п. Новый

	8.  
	Строительство КНС-5 производительностью 215 м3/сут.
	2027
	1480,67

	9.  
	Строительство КНС-4 производительностью 135 м3/сут.
	2027
	919,66

	п. Заречный

	10.  
	Строительство КОС в восточной части поселка Южный производительностью 850м3/сут.
	2022-2024
	57166,81

	11.  
	Строительство ГКНС производительностью 850м3/сут.
	2024
	5310,11

	12.  
	Строительство КНС-1 производительностью 210 м3/сут.
	2025
	1415,39

	13.  
	Строительство КНС-2 производительностью 160 м3/сут.
	2025
	1086,11

	14.  
	Строительство КНС-3 производительностью 340 м3/сут.
	2028
	2248,97

	ВСЕГО:
	177514,55

	Реконструкция сетей водоотведения

	п. Заречный

	15.  
	Реконструкция самотечного коллектора Ø 200, L=520 м.
	2018
	2959,11

	ВСЕГО:
	2959,11

	Строительство сетей водоотведения

	п. Южный

	16.  
	Напорный коллектор от ГКНС до КОС 2×Ø 200, L=2000 м.
	2020
	9345,27

	17.  
	ул. Садовая от ГКНС  до ул. Чайковского Ø 300, L=140 м.
	2020
	722,07

	18.  
	ул. Чайковского от ул. Садовая до ул. Зеленая Ø 300, L=340 м.
	2020
	1753,59

	19.  
	ул. Зеленая от ул. Школьная до ул. Чайковского Ø 300, L=155 м.
	2020
	799,43

	20.  
	ул. Чайковского от ул. Луговая до ул. Зеленая Ø 200, L=955 м.
	2020
	4725,66

	21.  
	ул. Садовая от ул. Чайковского до ул. Советская Ø 200, L=445 м.
	2020
	2202,01

	22.  
	ул. Колхозная от ул. Советская до ул. Садовая Ø 200, L=330 м.
	2020
	1632,95

	23.  
	ул. Советская от ул. Садовая до ул. Чайковского Ø 200, L=710 м.
	2020
	3513,32

	24.  
	пер. Б/Н от ул. Садовая до ул. Советская Ø 200, L=165 м.
	2020
	816,48

	25.  
	пер. Б/Н от ул. Подгорная до ул. Советская Ø 200, L=130 м.
	2020
	643,28

	26.  
	ул. Подгорная Ø 200, L=790 м.
	2020
	3909,19

	27.  
	ул. Лейтенанта Григорьева Ø 200, L=365 м.
	2020
	1187,60

	28.  
	ул. Нагорная Ø 200, L=815 м.
	2020
	2651,76

	29.  
	Напорный коллектор от КНС 3 2×Ø 160, L=355 м.
	2020
	1658,79

	30.  
	ул. Лесная от ул. Школьная до КНС 3 Ø 250, L=150 м.
	2021
	773,64

	31.  
	ул. Школьная до ул. Лесная Ø 250, L=615 м.
	2021
	3171,94

	32.  
	ул. Лесная от ул. Кубанская до КНС 3 Ø 200, L=500 м.
	2021
	2474,17

	33.  
	ул. Полевая до ул. Лесная Ø 200, L=270 м.
	2021
	1336,05

	34.  
	ул. Подгорная от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=180 м.
	2021
	890,70

	35.  
	ул. Комсомольскаяот ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=265 м.
	2021
	1311,31

	36.  
	ул. Короткая от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=270 м.
	2021
	1336,05

	37.  
	ул. Вишневая до ул. Шоссейная Ø 200, L=300 м.
	2021
	1484,50

	38.  
	пер. Шоссейный до ул. Шоссейная Ø 200, L=340 м.
	2021
	1682,43

	39.  
	ул. Шоссейная до пер. Шоссейный Ø 200, L=160 м.
	2021
	791,73

	40.  
	ул. Шоссейная от пер. Узкий до ул. Вишневая Ø 200, L=175 м.
	2021
	865,96

	41.  
	ул. Шоссейная от ул. Южная до пер. Шоссейный Ø 200, L=565 м.
	2021
	2795,81

	42.  
	пер. Восточный Ø 200, L=200 м.
	2021
	989,67

	43.  
	ул. Спортивная Ø 200, L=575 м.
	2021
	2845,29

	44.  
	ул. Юности Ø 200, L=715 м.
	2021
	3538,06

	45.  
	ул. Лесная Ø 200, L=180 м.
	2021
	890,70

	46.  
	ул. Полевая Ø 200, L=475 м.
	2021
	2350,46

	47.  
	пер. Узкий Ø 200, L=180 м.
	2021
	890,70

	48.  
	ул. Школьная от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=135 м.
	2021
	668,03

	49.  
	ул. Комарова от ул.Шоссейная до ул. Спортивная Ø 200, L=475 м.
	2021
	2350,46

	50.  
	ул. Кубанская от ул. Спортивная до ул. Лесная Ø 200, L=155 м. 
	2021
	766,99

	51.  
	Напорный коллектор от КНС 2 2×Ø 140, L=640 м.
	2022
	2699,98

	52.  
	ул. Школьная от ул. Ленина до ул. КНС 2 Ø 200, L=520 м.
	2022
	2573,14

	53.  
	ул. Ленина от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=250 м.
	2022
	1237,08

	54.  
	ул. Чапаева от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=250 м.
	2022
	1237,08

	55.  
	ул. Луговая от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=275 м.
	2022
	1360,79

	56.  
	ул. Буденного от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=260 м.
	2022
	1286,57

	57.  
	ул. Школьная от ул. Ясная до КНС 2 Ø 200, L=1215 м.
	2022
	 

	58.  
	ул. Запрудная Ø 200, L=185 м.
	2022
	915,44

	59.  
	ул. Строителей от ул. Чайковского до ул. Школьная Ø 200, L=260 м.
	2022
	1286,57

	60.  
	ул. Гагарина до ул. Школьная Ø 200, L=235 м.
	2022
	1162,86

	61.  
	ул. Дружбы Ø 200, L=350 м.
	2022
	1731,92

	62.  
	ул. Вольная Ø 200, L=285 м.
	2022
	1410,28

	63.  
	ул. Олимпийская Ø 200, L=990 м.
	2022
	4898,85

	64.  
	ул. Молодежная Ø 200, L=290 м.
	2022
	1435,02

	65.  
	Напорный коллектор от КНС 1 2×Ø 80, L=195 м.
	2022
	777,16

	66.  
	ул. Гагарина до КНС 1 Ø 200, L=1150 м.
	2022
	5690,59

	67.  
	ул. Кубанская от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=330 м.
	2023
	1632,95

	68.  
	ул. Южная от ул. Шоссейная до ул. Лесная Ø 200, L=365 м.
	2023
	1806,14

	69.  
	Прочие сети самотечной канализации Ø 200, L=1480 м.
	2023
	7323,54

	70.  
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в восточной  части поселка Южный Ø 200, L=2190 м.
	2030
	10836,86

	71.  
	Напорный коллектор от КНС 6 2×Ø 140, L=1575 м.
	2029
	7817,04

	72.  
	ул. Заречная  до КНС 6 Ø 200, L=495 м.
	2029
	2449,43

	73.  
	ул. Парковая до ул. Заречная Ø 200, L=420 м.
	2029
	2078,30

	74.  
	ул. Переездная от ул. Центральная до ул. Заречная Ø 200, L=225 м.
	2029
	1113,38

	75.  
	ул. Центральная до ул. Переездная Ø 200, L=620 м.
	2029
	3067,97

	76.  
	ул. Новая до КНС 6 Ø 200, L=905 м.
	2029
	4478,24

	77.  
	ул. Международная до у. Новая Ø 200, L=815 м.
	2029
	4032,89

	п. Новый

	78.  
	Напорный коллектор от КНС 5 2×Ø 125, L=905 м.
	2027
	3692,36

	79.  
	ул. Калинина от ул. Ленина до КНС 5 Ø 200, L=555 м. 
	2028
	2746,33

	80.  
	ул. Казачья до КНС 5 Ø 200, L=435 м.
	2028
	2152,53

	81.  
	ул. Железнодорожная до ул. Калинина Ø 200, L=335 м.
	2028
	1657,69

	82.  
	ул. Ленина до ул. Калинина Ø 200, L=410 м.
	2028
	2028,82

	83.  
	ул. Садовая Ø 200, L=270 м.
	2028
	1336,05

	84.  
	ул. Б/Н от ул. Садовая до ул. Калинина Ø 200, L=250 м.
	2028
	1237,08

	85.  
	Напорный коллектор от КНС 4 2×Ø 80, L=135 м.
	2028
	538,03

	86.  
	ул. Малая от ул. Ленина до КНС 4 Ø 200, L=190 м.
	2028
	940,18

	87.  
	ул. Ленина до ул. Малая Ø 200, L=355 м.
	2028
	1756,66

	88.  
	ул. Спортивная до ул. Ленина Ø 200, L=250 м.
	2028
	1261,83

	89.  
	ул. Запрудная до ул. Ленина Ø 200, L=100 м.
	2028
	494,83

	90.  
	ул. Есенина Ø 200, L=325 м.
	2028
	1608,21

	91.  
	Прочие сети самотечной канализации Ø 200, L=1070 м.
	2028
	5294,72

	92.  
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на первую очередь  в северо-восточной части поселка Новый Ø 200, L=340 м.
	2030
	1682,43

	93.  
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в северной  части поселка Новый Ø 200, L=490 м.
	2030
	2424,68

	п. Заречный

	94.  
	Напорный коллектор от ГКНС до КОС 2×Ø 150, L=160 м.
	2023
	675,00

	95.  
	ул. Танкистов от ул. Комарова до ГКНС Ø 300, L=280 м.
	2023
	1444,13

	96.  
	ул. Комарова до ул. Танкистов Ø 200, L=705 м.
	2023
	3488,58

	97.  
	ул. Танкистов от ул. Вишневая до ул. Комарова Ø 200, L=160 м.
	2023
	791,73

	98.  
	ул. Вишневая до ул. Танкистов Ø 200, L=695 м.
	2023
	3439,09

	99.  
	ул. Советская Ø 200, L=675 м.
	2023
	3340,13

	100.  
	Напорный коллектор от КНС 2 2×Ø 100, L=525 м.
	2023
	2092,35

	101.  
	ул. Клубная от ул. Вишневая до КНС 2 Ø 200, L=430 м.
	2025
	2009,23

	102.  
	ул. Клубная Ø 200, L=230 м.
	2025
	1138,12

	103.  
	ул. Полевая Ø 200, L=970 м.
	2025
	4799,89

	104.  
	ул. Цветочная Ø 200, L=325 м.
	2025
	1608,21

	105.  
	ул. Светлая Ø 200, L=690 м.
	2025
	3414,35

	106.  
	ул. Казачья Ø 200, L=495 м. 
	2025
	2449,43

	107.  
	ул. Танкистов от КНС 1  до ул. Вишневая Ø 200, L=590 м.
	2025
	2919,52

	108.  
	Напорный коллектор от КНС 1 2×Ø 100, L=115 м.
	2025
	458,32

	109.  
	ул. Зеленая от ул. Мостовая до КНС 1 Ø 200, L=935 м.
	2025
	4626,69

	110.  
	ул. Дальняя до ул. Зеленая Ø 200, L=590 м.
	2025
	2919,52

	111.  
	ул. Мостовая Ø 200, L=1115 м.
	2025
	5517,40

	112.  
	ул. Веселая Ø 200, L=505 м.
	2025
	2498,91

	113.  
	ул. Лазурная Ø 200, L=575 м.
	2025
	2845,29

	114.  
	ул. Абрикосовая Ø 200, L=275 м.
	2026
	1360,79

	115.  
	ул. Садовая Ø 200, L=360 м.
	2026
	1781,40

	116.  
	Ул. Привольная Ø 200, L=660 м.
	2026
	3265,90

	117.  
	пер. Заречный Ø 200, L=155 м.
	2026
	766,99

	118.  
	ул. Казачья Ø 200, L=175 м.
	2026
	865,96

	119.  
	ул. Тихая Ø 200, L=630 м.
	2026
	3117,45

	120.  
	ул. Рябиновая Ø 200, L=210 м
	2026
	1039,15

	121.  
	ул. б/н от ул. Привольная до ул. Танкистов Ø 200, L=615 м.
	2026
	3043,23

	122.  
	ул. Фельдшера Вартаняна Ø 200, L=470 м
	2026
	2325,72

	123.  
	ул. Яблочная Ø 200, L=460 м
	2026
	2276,23

	124.  
	пер. Солнечный Ø 200, L=490 м.
	2026
	2424,68

	125.  
	ул. Свободы Ø 200, L=435 м
	2026
	2152,53

	126.  
	Самотечные сети на территории садоводческого объединения в восточной части поселка Заречный Ø 200, L=900м.
	2027
	4453,50

	127.  
	ул. Луговая Ø 200, L=280 м.
	2026
	1385,53

	128.  
	ул. Новая Ø 200, L=520 м.
	2026
	2573,14

	129.  
	Напорный коллектор от КНС 3 2×Ø 125, L=1590 м.
	2026
	6487,13

	130.  
	ул. Комарова от ул. Танкистов до КНС 3 Ø 200, L=1585 м.
	2026
	7843,11

	131.  
	ул. Комарова с северной стороны населенного пункта Ø 200, L=435 м.
	2029
	2152,53

	132.  
	пер. Матвеевский Ø 200, L=200 м.
	2028
	989,67

	133.  
	ул. Солнечная Ø 200, L=710 м.
	2028
	3513,32

	134.  
	ул. Яблочная  Ø 200, L=280 м.
	2028
	1385,53

	135.  
	Прочие сети самотечной канализации Ø 200, L=780 м.
	2028
	7669,92

	136.  
	ул. Светлая от ул. Комарова до ул. Солнечная Ø 200, L=480м..
	2028
	2375,20

	137.  
	ул. Терешковой Ø 200, L=415 м.
	2028
	2053,56

	138.  
	ул. Шишкина Ø 200, L=485 м.
	2028
	2399,94

	139.  
	ул. Мичурина Ø 200, L=485 м.
	2028
	2399,94

	140.  
	ул. Садовая Ø 200, L=485 м.
	2028
	2399,94

	141.  
	ул. Солнечная Ø 200, L=400 м.
	2028
	1979,33

	142.  
	ул. Луговая Ø 200, L=480 м.
	2028
	2375,20

	143.  
	пер. Узкий Ø 200, L=315 м.
	2030
	1558,73

	144.  
	ул. Весенняя Ø 200, L=460 м.
	2030
	2276,23

	145.  
	ул. Приречная Ø 200, L=315 м.
	2030
	1558,73

	146.  
	пер. Малый Ø 200, L=350 м.
	2030
	1731,92

	147.  
	ул. б/н на участке перспективной застройки в центральной части поселка Заречный Ø 200, L=470м.
	2030
	2325,72

	148.  
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в центральной  части поселка Заречный Ø 200, L=800 м.
	2030
	3958,67

	149.  
	Самотечные сети водоотведения на участках перспективной застройки проектируемой на расчетный срок  в северо-восточной части поселка Заречный Ø 200, L=1005 м.
	2030
	4973,08

	ВСЕГО:
	326674,04

	ИТОГО:
	507147,70

	Строительство объектов и сетей водоотведения с учетом налога на прибыль-20%.
	607985,42


Таблица 13. Затраты с разбивкой по годам. 
	Наименование
	Ед. изм.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022-2024г.
	2025-2027г.
	2028-2030г.
	Итого

	1. Реконструкция сетей водоотведения
	тыс. руб.
	0,00
	2959,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2959,11

	2. Строительство сетей водоотведения.
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	35561,40
	34204,65
	55736,97
	88059,68
	113111,34
	326674,04

	3. Строительство КНС и ОСК.
	тыс. руб.
	0,00
	63165,02
	5776,13
	4982,06
	65099,63
	36242,74
	2248,97
	177514,55

	Итого:
	тыс. руб.
	0,00
	66124,13
	41337,53
	39186,71
	120836,60
	124302,42
	115360,31
	507147,70


VII. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Согласно статье 23 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Согласно приказу Министерства строительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года №162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).
Показателем качества очистки сточных вод является:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем эффективности использования ресурсов:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт×ч / м3).
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт×ч / м3).

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Южненского сельского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14
	Наименование измерения
	Ед. изм.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022-2024г.
	2025-2027г.
	2028-2030г.

	Показатели качества очистки сточных вод.

	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную дождевую систему водоотведения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и дождевой централизованных систем водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения

	фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	поселок Южный (южная часть населенного пункта)
	кВт×ч/ м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	поселок Южный (северная часть населенного пункта),

поселок Новый
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	0,27

	
	поселок Заречный
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	0,27
	0,27

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	поселок Южный (южная часть населенного пункта)
	кВт×ч/ м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	0,38
	0,46
	0,46
	0,46

	
	поселок Южный (северная часть населенного пункта),

поселок Новый
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	0,40

	
	поселок Заречный
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	0,30
	0,39


VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ООО «Водоснабжение и канализация», бесхозяйных сетей водоотведения на территории Южненского сельского поселения, не выявлено.[image: image2.png]



